## Tabelle1
Zeitplan Grader			Datum		3/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	3/4/2023	3/5/2023	3/6/2023	3/7/2023	3/8/2023	3/9/2023	3/10/2023	3/11/2023	3/12/2023	3/13/2023	3/14/2023	3/15/2023	3/16/2023	3/17/2023	3/18/2023	3/19/2023	3/20/2023	3/21/2023	3/22/2023	3/23/2023	3/24/2023	3/25/2023	3/26/2023	3/27/2023	3/28/2023	3/29/2023	3/30/2023	3/31/2023	4/1/2023	4/2/2023	4/3/2023	4/4/2023	4/5/2023	4/6/2023	4/7/2023	4/8/2023	4/9/2023	4/10/2023	4/11/2023	4/12/2023	4/13/2023	4/14/2023	4/15/2023	4/16/2023	4/17/2023	4/18/2023	4/19/2023	4/20/2023	4/21/2023	4/22/2023	4/23/2023	4/24/2023	4/25/2023	4/26/2023	4/27/2023	4/28/2023	4/29/2023	4/30/2023	5/1/2023	5/2/2023	5/3/2023	5/4/2023	5/5/2023	5/6/2023	5/7/2023	5/8/2023	5/9/2023	5/10/2023	5/11/2023	5/12/2023	5/13/2023	5/14/2023	5/15/2023	5/16/2023	5/17/2023	5/18/2023	5/19/2023	5/20/2023	5/21/2023	5/22/2023	5/23/2023	5/24/2023	5/25/2023	5/26/2023	5/27/2023	5/28/2023	5/29/2023	5/30/2023	5/31/2023	6/1/2023	6/2/2023	6/3/2023	6/4/2023	6/5/2023

Tasks			Von	Bis
Iteration 1
Luca D’Arcangelo
#1 Einarbeiten ins CMS	Soll:	8	1.03	6.03
	Ist:	5							2	3
#6 Weekly Deliverables	Soll:	12		06.03 / 13.3
	Ist:	7						2	2						3
#7 Misc (Meetings, Protokolle etc.)	Soll:
	Ist:	2			2					1
Michael Kaiser
#1 Einarbeiten ins CMS	Soll:	8	1.03	6.03
	Ist:	4			2			2
#2 Server initilaisation	Soll:	10		06.03 / 13.3
	Ist:	12								4	8
#4 Präsentation	Soll:	6
	Ist:
#7 Misc (Meetings, Protokolle etc.)	Soll:
	Ist:	2			2					1
Ramon Naef	Soll:	A	Ist:	A
#1 Einarbeiten ins CMS	Soll:	8	1.03	6.03
	Ist:	8						2	6
#7 Misc (Meetings, Protokolle etc.)	Soll:	-
	Ist:	3			2			1		1
Iteration 1 abgeschlossen
Iteration 2
Luca D’Arcangelo
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Michael Kaiser
	Soll:	0.5	1.03	6.03
	Ist:	0.5
	Soll:
	Ist:
Ramon Naef	Soll:	A	Ist:	A
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Iteration 2 abgeschlossen
Iteration 3
Luca D’Arcangelo
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Michael Kaiser
	Soll:	0.5	1.03	6.03
	Ist:	0.5
	Soll:
	Ist:
Ramon Naef	Soll:	A	Ist:	A
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Iteration 3 abgeschlossen
Iteration 4																																																																									v
Luca D’Arcangelo
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Michael Kaiser
	Soll:	0.5	1.03	6.03
	Ist:	0.5
	Soll:
	Ist:
Ramon Naef	Soll:	A	Ist:	A
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Iteration 4 abgeschlossen
Iteration 5																																																																																							v
Luca D’Arcangelo
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Michael Kaiser
	Soll:	0.5	1.03	6.03
	Ist:	0.5
	Soll:
	Ist:
Ramon Naef	Soll:	A	Ist:	A
	Soll:
	Ist:
	Soll:
	Ist:
Iteration 5 abgeschlossen
																																																																																																					v

							1		Eingeplante Zeit für den Task (Soll)

							1		Tatsächliche Zeit für den Task (Ist)